## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 2:49 | 2:56 | 0.0048611
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 3:00 | 3:43 | 0.029861
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 3:44 | 4:03 | 0.013194
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | clase mesada, constructor, getter |  |  | 8 | 0.0034722 | 4:05 | 4:07 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 9 | 0.0013889
3 | clase negocio y constructor |  |  | 9 | 0.0034722 | 4:09 | 4:17 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0055556
4 | ordenamiento de mesadas |  |  | 15 | 0.0069444 | 4:23 | 4:33 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 5 | 0.0069444
5 | logica metodo resolver |  |  | 10 | 0.0069444 | 4:48
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 42 | 0.020833 | - | - | 0.013889 | 0 | 0 | 24 | 0.013889
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 24
LOC / Hora |  |  | 72
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0048611 | 7.865%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.029861 | 48.31%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.013194 | 21.35%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.013889 | 22.47%
Tiempo Total |  |  | 0.061806
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])